## Slide 1: DISPOSITIONS PRÉPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Cours destiné aux étudiants de License 3eme annee
Dr. Amina Yahia
Université Larbi Ben M’hidi – Oum El Bouaghi
Année universitaire : 2025–2026

## Slide 2: Objectifs du cours
• Comprendre les étapes essentielles avant le démarrage des travaux sur un chantier
• Identifier les documents, études et autorisations nécessaires
• Connaître les principes d’organisation et d’installation d’un chantier efficace et sécurisé

## Slide 3: Définition du chantier
Le chantier est l’ensemble des moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre pour réaliser un ouvrage dans un lieu et une durée déterminés.
Caractéristiques :
• Temporalité (début et fin précisés)
• Localisation fixe
• Ressources spécifiques
• Encadrement technique et réglementaire

## Slide 4: Étapes préparatoires à l’ouverture du chantier
1. Étude des documents du marché
2. Reconnaissance des lieux
3. Vérification des conditions d’accès et d’approvisionnement
4. Planification prévisionnelle des travaux
5. Élaboration du plan d’installation du chantier

## Slide 5: Étude des documents du marché
• Dossier d’appel d’offres et contrat signé
• Cahier des charges techniques (CCTP) et administratives (CCAP)
• Plans d’exécution et études techniques
• Planning contractuel et pénalités de retard

## Slide 6: Reconnaissance des lieux
• Visite du terrain avant installation
• Identification des contraintes : topographiques, géotechniques, climatiques, environnementales
• Repérage des réseaux existants (eau, électricité, gaz, télécoms)
• Vérification des servitudes et accès au chantier

## Slide 7: Organisation administrative et autorisations
• Autorisations administratives :
- Permis de construire / autorisation d’occupation du domaine public
- Déclaration d’ouverture de chantier
- Documents environnementaux (étude d’impact, sécurité)
• Coordination avec les autorités locales et services publics

## Slide 8: Plan d’installation du chantier (PIC)
Définition : document graphique et descriptif présentant l’organisation du chantier.
Contenu :
• Zones de stockage, ateliers, bureaux, sanitaires
• Réseaux provisoires (eau, électricité, télécommunication)
• Voies d’accès, signalisation, clôture
• Dispositifs de sécurité et gestion des déchets

## Slide 9: Installation matérielle du chantier
• Bureaux et locaux de chantier
• Clôture et signalisation
• Réseaux d’alimentation provisoires
• Moyens de levage et de transport internes
• Aires de stockage et zones de sécurité

## Slide 10: Hygiène, sécurité et environnement (HSE)
• Mise en place du Plan de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
• Signalisation et équipements de protection individuelle (EPI)
• Gestion des déchets et des nuisances sonores
• Sensibilisation du personnel

## Slide 11: Réunion de lancement de chantier
• Présence du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise
• Validation du calendrier prévisionnel
• Vérification des installations et autorisations
• Mise au point des procédures de communication et de suivi

## Slide 12: Contrôle et réception des installations
• Contrôle de conformité du plan d’installation
• Vérification de la sécurité et de la fonctionnalité
• Validation par le maître d’œuvre avant démarrage des travaux

## Slide 13: Exemple illustratif – Centre de tri des déchets
Contexte : construction d’un centre de tri dans une zone urbaine
Objectifs : installer un chantier sûr et fonctionnel
Étapes : étude, implantation, sécurité, circulation, stockage
Résultats : efficacité, sécurité et réduction des nuisances

## Slide 14: Facteurs de réussite d’un bon chantier
• Bonne préparation technique et administrative
• Plan d’installation clair et fonctionnel
• Communication entre acteurs
• Sécurité et discipline sur le site
• Suivi régulier et réactivité face aux imprévus

## Slide 15: Conclusion
L’installation du chantier est une phase essentielle garantissant la réussite du projet.
Une préparation rigoureuse et une organisation efficace permettent de prévenir les retards et les risques.

## Slide 16: Références bibliographiques
• AFNOR (2008). Organisation et préparation de chantier – Norme X50-790.
• OIT (2019). Sécurité et santé sur les chantiers de construction.
• Giret, A. (2017). Gestion et conduite de chantier. Éditions Eyrolles.
• Ministère de l’Équipement (2015). Guide pratique d’installation de chantier.