## Slide 1: LE CONTRÔLE DE LA TUTELLLE
Le contrôle de tutelle est exercé par l’autorité de tutelle
Finalité de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant (aux objectifs d’efficacité et d’économie)
Opération objet du marché entre dans le cadre des priorités et des programmes assignés au secteur.
Le contrôle s’exerce généralement par les I.G ( celles des Wilayas pour la locale et celles des ministères pour la centrale et les services déconcentrés)

## Slide 2: LE CONTRÔLE DE REGULARITE
Le contrôle de régularité est exercé par les comptables assignataires
vérifier que les règles fondamentales de la comptabilité publique sont respectées (loi n°90/21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique)
Le contrôle est sanctionné par une admission de la dépense ou par un rejet motivé.
En cas de refus de paiement, l’ordonnateur peut requérir, conformément aux dispositions contenues dans le décret exécutif n° 91.314 du 7 septembre 1991, le comptable public.( sauf absence de crédits)

## Slide 3: LES AVENANTS
Définition: document contractuel accessoire au marché:
- modifie une ou plusieurs clauses du marché;
- conclu dans les délais contractuels (exception);
Notes: 33

## Slide 4: La réception des prestations
Définition
La réception peut être définit comme « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », c’est à dire lorsque le maître d’ouvrage accepte la prestation objet du marché, à l’issue d’une vérification de sa conformité qualitative et quantitative aux stipulations du marché.
Notes: 44

## Slide 5: Les types de réception
Il existe deux types de réceptions selon la nature des prestations du marché :
- la réception unique, utilisée notamment pour les marchés de fournitures et de service de type courant ne nécessitant pas un délai de garantie
- La double réception, opérée en deux temps : une réception provisoire puis une réception définitive.
Ce type de réception est rencontré beaucoup plus dans les marchés de travaux et dans certains marchés de fournitures (équipement)
Notes: 55

## Slide 6: La réception de fournitures
Lorsque le marché a pour objet la fourniture de biens de type courant (biens consommables notamment), la réception est unique.
La réception de certaines fournitures complexes est effectuée en trois phases :
La réception en usine avant l’emballage et l’expédition du matériel, le cas échéant au port d’embarquement ;
La réception sur site, à l’issu du montage et de la mise en route de l’installation ;
La réception définitive ;
La réception des fournitures est effectuée de manière contradictoire après convocation du fournisseur par le service contractant.
Notes: 66

## Slide 7: Les réceptions ( suite )
La réception dans les marchés de services
En général, la réception des prestations intellectuelles se fait en un seul temps dès l’approbation par le client des prestations objet du marché.
La réception dans les marchés d’études
Pour les prestations telles que les études, des réceptions partielles par phases sont souvent prévues :
Notes: 77

## Slide 8: la réception dans les marchés de travaux la réception des travaux est effectuée par trois étapes successives
les opérations préalables à la réception provisoire
Les opérations préalables à la réception provisoire doivent être contenues dans le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.). Ces opérations préalables consistent
la reconnaissance des ouvrages exécutés
les épreuves éventuellement prévues
la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché
les constatations d’imperfections ou de malfaçons
les constatations de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux
Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces vérifications sont faites parle maître d’ouvrage (ou son représentant) ou par le maître d’œuvre lorsqu’il est prévu, en présence du partenaire cocontractant et donnent lieu à l’établissement d’un procès verbal.

## Slide 9: La réception provisoire
La réception provisoire est effectuée à la demande de l’entrepreneur par lettre recommandée, dès l’achèvement des travaux.
Il est à signaler que le maître d’ouvrage peut procéder à des réceptions partielles lorsqu’il use de son droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages.
La réception provisoire est constatée par procès verbal signé contradictoirement par les parties au contrat.
La réception provisoire implique les conséquences suivantes :
- le règlement à l’entrepreneur du solde
- Le début de la période de garantie ;
- - L’entrepreneur est libéré de ses obligations contractuelles, sauf celles relatives à la période de garantie.
Notes: 99

## Slide 10: La réception définitive
La réception définitive est effectuée à l’issue de la période de garantie fixée généralement à une année pour les ouvrages et à six mois pour les travaux d’entretien et de réparation, sauf dispositions contractuelles contraires
Durant cette période de garantie, l’entrepreneur est tenu d’entretenir son ouvrage et de procéder à la correction des éventuelles malfaçons constatées.
Comme pour la réception provisoire, la réception définitive est constatée par procès verbal signé contradictoirement par les parties au contrat.
La réception définitive implique les conséquences suivantes :
- - Le transfert de la propriété de l’ouvrage au maître d’ouvrage ;
- L’entrepreneur est libéré de ses obligations contractuelles ;
- Levée des garanties de bonne exécution
- Commencement du délai de la garantie décennale.
Notes: 1010

## Slide 11: La réception peut se faire sous différentes formes à savoir :
La réception sans réserves
Elle est prononcée lorsque la prestation est exécutée suivant les spécifications du marché. Il est alors procédé à la signature contradictoirement de la réception.
La réception avec réserves
Elle peut être prononcée lorsque la prestation réalisée peut être mise en service malgré certains insuffisances ne remettant pas en cause l’utilisation normale du bien réceptionné ; De ce fait, il est procédé contradictoirement à la réception.
Les mises au point, carences et compléments, que le partenaire cocontractant est tenu d’y remédier sont consignés sur le procès verbal de réception sur lequel un délai est fixé pour la levée de la réserve.
Notes: 1111

## Slide 12: La réception peut se faire sous différentes formes à savoir :( suite )
Le refus de réception
Le refus de réception peut être décider par le service contractant s’il juge que l’objet du marché n’est pas rempli.
la réception avec réfaction
le maître de l’ouvrage peut décider de réceptionner l’ouvrage malgré certaines malfaçons on imperfection . cette réception est toutefois assortir d’une réfaction (d’une ponction ) à prélever sur le solde à payer
Notes: 1212

## Slide 13: LE BILAN DE CLOTURE
A la clôture d’un marché public, la réglementation fait obligation au service contractant d’établir un bilan sur l’état d’exécution du projet, objet du contrat.
Ce document, destiné à la tutelle ainsi qu’à la commission des marchés compétente, est un rapport d’évaluation à établir à la réception définitive du projet.
Il est à noter, qu’il n’existe aucune forme particulière du bilan de clôture.
Cependant, les indications essentielles que doit contenir ce document doivent répondre aux exigences du contrôle et particulièrement :
- Les modalités de passation ;
- Le coût global du projet par rapport à l’objectif initial
- L’évolution éventuelle du délai d’exécution
- La qualité de la prestation.
Notes: 1313

## Slide 14: LES GARANTIES
1. CAUTION DE SOUMISSION;
2. CAUTION DE BONNE EXECUTION (5 à 10%);
3. CAUTION DE GARANTIE (transformation de la CBE);
4. POLICE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE;
5. POLICE D’ASSURANCE DECENNALE.
Notes: 1414